Российская Федерация Утверждаю:

Брянская область Председатель

 управляющего совета

Администрация

посёлка Любохна \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С.Кобозев

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА**

**по реализации программы развития моногорода Любохна**

**при администрации посёлка Любохна**

27.10.2017г. Время проведения(местное) 16-00

Председательствовал:

Кобозев Михаил Семенович - заместитель Губернатора Брянской области

Присутствовали:

Щербина Ольга Александровна – куратор (линейный менеджер), консультант Департамента программ развития моногородов некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;

Смоляков Дмитрий Олегович - глава администрации посёлка Любохна;

Митяева Юлия Викторовна- заместитель директора Департамента Экономического развития Брянской области;

Морозкина Елена Викторовна - начальник отдела строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района;

Долотов Андрей Викторович - заместитель директора ООО «Транс Авто»;

Шевченко Сергей Александрович – ИП Шевченко С.А.

1. **Заслушали:**

Информацию администрации посёлка Любохна:

 1.1.О разработке паспорта программы «Комплексного развития моногорода Любохна».

 1.2. О мероприятиях и проектах программы «Комплексного развития моногорода Любохна».

 1.3. О подготовке заявки на создание территории опережающего социально – экономического развития в границах Любохонского городского поселения.

1. **Приняли к сведению:**

 2.1.Целями программы «Комплексное развитие моногорода Любохна» на 2017 – 2018г.г. являются:

 1. Обеспечение комплексного развития моногорода Любохна путем:

 - создания к концу 2018 года 577 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

 - привлечения к концу 2018 года 1,0 мил. рублей инвестиций в основной капитал;

 - повышения инвестиционной привлекательности моногорода Любохна;

 - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

 2.Снижение зависимости Любохны от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно – технологического процесса), до 20 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года.

 2.2.Информацию Кобозева М.С. об утверждении программы «Комплексного развития монопрофильного муниципального образования «Любохонское городское поселение»».

 На сайте моногорода необходимо создать страницу «комплексное развитие моногорода», где разместить: паспорт программы, расположение по созданию управляющего совета, протоколы.

 2.3.Щербина О.А. по внесению предложений в сводный план программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Любохонское городское поселение».

 3.2. Назначить ответственных за реализацию направлений программы «Комплексное развитие моногорода Любохна»:

\* Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Повышение эффективности муниципального управления» - Смоляков Д.О.:

\* Направление «Развитие городской среды и благоустройства» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Создание благоприятных условий для реализации малого и среднего предпринимательства» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Развитие образования» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Развитие здравоохранения» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Развитие промышленности» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Экологическое развитие» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Развитие туризма» - Смоляков Д.О.;

\* Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры» - Смоляков Д.О.

3.3. Ответственные по направлениям в соответствии с п. 3.1. настоящего Протокола сформировать рабочие группы по исполнению мероприятий и проектов программы «Комплексное развитие моногорода Любохна» - - Смоляков Д.О.

3.4.На ближайшем заседании Управляющего совета по реализации программы развития моногорода Любохна при администрации посёлка Любохна ответственным по направлениям в соответствии с п. 3.1. настоящего Протокола представить план-график подготовки и/или реализации мероприятий и проектов программы «»Комплексное развитие моногорода Любохна» - Смоляков Д.О.

3.5. Создать на сайте администрации посёлка Любохна (<http://www.adm-lyubohna.ru>) раздел «Управляющий совет по реализации программы развития моногорода», в котором разместить паспорт программы, распоряжение по созданию управляющего совета, протоколы – (Расовской Н.В.).

 Ответственный секретарь Управляющего совета Н.В.Расовская